- 令和６年度豊郷町自殺対策計画策定支援業務仕様書

１　業　務　名

豊郷町自殺対策計画策定支援業務

２　業務の目的

本業務は、自殺対策基本法第13条第2項に基づき、国や滋賀県の動向、豊郷町の状況等を的確に把握し、豊郷町が取り組むべき課題や自殺対策施策の基本的方向や実施施策、目標を定める「豊郷町自殺対策計画」を策定することを目的とする。

３　業務の期間

- 契約締結日から令和７年３月31日まで

- ４　業務の内容

- ・住民アンケート調査の実施

住民のこころの健康や自殺対策に関する意識や理解等についての調査分析。

調査対象：一般住民の方　　1,000人程度

- 調査項目の設計

- 調査票（Ａ４版1色刷り、8頁程度）、発送（角２）・返送（長３）用封筒の作成ならびに印刷および封入ならびに封緘作業

- 調査票の発送準備

（封筒への宛名シール貼付作業。対象者の抽出、宛名シール作成については町で実施）

- 回収票の集計および分析

⑤　結果報告分析資料の作成

- ・現状の課題の把握、分析支援業務

- (1)基礎的データおよび資料の整理分析

- 実施したアンケート調査のデータにより計画策定に必要なデータおよび資料の整理分析を行う。

- (2)課題の整理・抽出

- (1)の業務で分析された結果により現状の課題整理・抽出を行う。

- ・計画策定業務

- (1)庁内関係課及び関係団体に対する調査

- 計画策定に伴って庁内関係課及び関係団体へ関連計画や事業実施体制に関する調査を行う。

- (2)施策の検討及び検証可能な評価指標の設定

- 事業の継続が可能な計画の策定のためにも施策の検討及び検証可能な評価指標の設定を行う。

- (3)計画骨子案・素案の作成

- 調査分析結果に基づく計画骨子案の作成

- 計画素案の作成、とりまとめ

- 現行計画および関連計画との整合調整

- 計画内容の確定

- 確定した計画の計画書および概要版を作成する。

- (4)計画策定委員会の運営支援

- 計画骨子案、素案作成後などの計画策定に必要となる時期に開催する策定委員会でオブザーバーとして出席し、結果をその後の作業に反映させる。また、議事録要約版の作成を行う。

- (5)パブリックコメントの実施支援

- 計画策定前に行うパブリックコメントについて、提起された意見に対する対応策の助言等支援を行う。

５　成　果　品（当該計画等にかかる版権は、豊郷町に帰属する）

（１）調査結果報告書データ　一式

（２）庁内関係各課調査シートおよびとりまとめ結果報告書

（３）関係団体等調査シートおよびとりまとめ結果報告書

（４）自殺対策計画骨子案・計画素案

（５）自殺対策計画策定委員会にかかる会議資料

（６）法律や制度、国の会議などの動向資料

（７）豊郷町自殺対策計画書（印刷製本・PDF）

自殺対策計画書（A4判、100頁程度、1色刷り）：100部

自殺対策計画書概要版（A4判、8頁程度、4色刷り）：100部

＊（１）～（５）は電子データ納品とする

＊（６）は出力紙を5部納品とする

＊（７）についてはホームページ掲載用のＰＤＦデータも納品すること

- ６　そ の 他

- (1)受託者は、委託者の情報資産の安全性を確保するものとし、企業としてのセキュリティ管理システムが十分に確立していることを証明しなければならない。具体的には、情報セキュリティや個人情報保護等に関する公的資格であるJISQ15001(プライバシーマーク取得)に審査登録がなされており、2回以上更新していることを必須とする。(法人認定ではない担当者の個人資格は対象外)

- (2)仕様書に定めのない事項や疑義が生じた事項については、本町と本業務の受託者は必要に応じ協議して定めるものとする。また、当該計画にかかる事項について、今後新たな方針が国及び滋賀県から示されるなど状況が変化した場合には、協議の上、本業務内容を変更することができる。

- (3)業務遂行にあたり豊郷町個人情報保護条例に基づき適正な個人情報の取り扱いを行うこと。